Cost Management Plan

Aplikasi KalkuLaw

Your Safety is Our Calculation

DISUSUN OLEH: TIM PROYEK KALKULAW

PROGRAM STUDI SAINS DATA

TELKOM UNIVERSITY SURABAYA

Date

Rabu, 26 November 2025

Table of Contents

Introduction	3

Cost Management Approach	3

Measuring Project Costs	3

Reporting Format	5

Cost Variance Response Process	5

Cost Change Control Process	5

Project Budget	6

Sponsor Acceptance	8

# Introduction

Cost Management Plan ini menjelaskan bagaimana biaya proyek Aplikasi KalkuLaw akan dikelola sepanjang siklus hidup proyek. Dokumen ini menetapkan standar, proses, serta metode pengukuran biaya yang digunakan untuk memastikan proyek selesai sesuai anggaran. Cost Management Plan ini mencakup:

- Identifikasi peran yang bertanggung jawab dalam manajemen biaya

- Otoritas persetujuan perubahan biaya dan anggaran

- Metode pengukuran perfroma biaya secara kuantitatif

- Format pelaporan dan frekuensi pelaporan

Project Manager bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaporan biaya, termasuk melakukan analisis Earned Value setiap bulan dalam rapat status proyek. Project Sponsor memiliki kewenangan untuk menyetujui perubahan anggaran dan tindakan korketif.

# Cost Management Approach

Manajemen biaya proyek KalkuLaw dilakukan dengan menggunakan Work Breakdown Structure (WBS) level 3 sebagai Control Accounts (CA). semua estimasi biaya, Planned Value (PV), Earned Value (EV), dan Actual Cost (AC) akan dicatat berdasarkan elemen WBS tersebut. Aturan cost control:

- Work package mendapat 50% EV saat mulai, dan 50% EV saat selesai

- Pembuatan biaya dan jam kerja dilakukan ke angka terdekat

- Varians ±0.1 pada SPI atau CPI maka status kuning

- Varians ±0.2 pada SPI atau CPI maka status merah dan waijib corrective action + change request

Pendekatan berbasis WBS ini selaras dengan kebutuhan proyek yang melibatkan integrasi kepolisian, modul AI, dan keamanan data tingkat tinggi dalam periode pengembangan 9 bulan.

# Measuring Project Costs

Pengukuran biaya proyek akan dilakukan menggunakan metode Earned Value Manageent (EVM) sebaai pendekatan utama. EVM dipilih krena mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai hubungan antara biaya, waktu, dan progress perkerjaan. Dengan menerapkan metode ini, tim dapat secara konsisten memantau apkah proyek berjalan sesuai rencana, melebihi anggaran, atau mengalami keterlambatan.

- Metode Pengukuran Biaya

Proyek akan mengukur biaya menggunakan empat metrik utama Earned Value, yaitu:

- Schedule Variance (SV)

- Rumus: SV = EV – PV

- Mengukur kinerja jadwal dengan membandingkan nilai pekerjaan yang telah dicapai (EV) dengan rencana yang seharusnya dicapai (PV).

- Interpretasi:

- SV = 0: On schedule

- SV > 0: Ahead of schedule

- SV < 0: Behind schedule

- Cost Variance (CV)

  - Rumus: CV = EV – AC

  - Mengukur selisih antara nilai pekerjaan yang sudah tercapai (EV) dengan biaya yang sudah dikeluarkan (AC).

  - Interpretasi:

- CV = 0: On budget

- CV > 0: Under budget

- CV < 0: Over budget

- Schedule Performance Index (SPI)

- Rumus: SPI = EV / PV

- Mengukur efisiensi jadwal dengan membandingkan progress actual terhadap rencana.

- Interpretasi:

- SPI = 1: Sesuai rencana

- SPI < 1: Terlambat

- SPI > 1: Lebih cepat dari rencana

- Cost Performance Index (CPI)

  - Rumus: CPI = EV / AC

  - Mengukur efisiensi biaya dengan membandingkan nilai pekerjaan dengan biaya aktual.

  - Interpretasi:

- CPI = 1: Sesuai anggaran

- CPI < 1: Over budget

- CPI > 1 : Under budget

Empat ukuran ini diilih karena cukup memberikan wawasan yang lengkap tanpa membebani Project Manager dengan perhitungan EVM yang lebih kompleks.

- Alat dan Proses Pemantauan

Untuk mengukur dan mencatat nila-nilai EVM tersebut, proyek akan menggunakan:

- Trello/Jira untuk memantau progres work package, Excel untuk menghitung PV–EV–AC, dan GitHub/GitLab untuk tracking progres teknis pengembangan.

- Timesheet, invoice, dan laporan vendor sebagai sumber data biaya aktual.

- Laporan progres mingguan/bulanan untuk mencatat EV berdasarkan penyelesaian pekerjaan per work package.

Performa biaya akan dievaluasi secara berkala berdasarkan:

- Per work package (WBS level 3)

- Per aktivitas utama dalam jadwal

- Tren performa biaya dari waktu ke waktu

Metode forecasting seperti Estimate at Completion (EAC) akan digunakan bila diperlukan untuk memprediksi total biaya proyek berdasarkan kondisi terbaru.

- Batasan Varians dan Tindakan Koreksi

Proyek menggunakan ambang batas (threshold) berikut untuk menentukan apakah deviasi biaya atau jadwal memerlukan tindakan.

- Ambang Batas Variansi

| Performance Measure | Yellow (Warning Zone) | Red (Critical Zone) |
| --- | --- | --- |
| SPI | 0.9 – 0.8 atau 1.1 – 1.2 | < 0.8 atau > 1.2 |
| CPI | 0.9 – 0.8 atau 1.1 – 1.2 | < 0.8 atau > 1.2 |

- Tindakan Jika Terjadi Variansi

- Jika SPI atau CPI berada pada zona kuning (yellow):

Project Manager wajib menjelaskan penyebab penyimpangan kepada manajemen dalam laporan rutin.

- Jika SPI atau CPI berada pada zona merah (red):

Project Manager wajib:

- Melaporkan penyebab utama penyimpangan.

- Menyusun dan menyampaikan rencana tindakan korektif yang terperinci.

- Menjelaskan dampak terhadap jadwal, biaya, dan ruang lingkup proyek.

Ambang batas ini ditetapkan untuk memastikan performa biaya dan jadwal selalu dalam pengawasan serta dapat dikoreksi sebelum berdampak signifikan pada tujuan proyek.

# Reporting Format

Bagian Cost Management dalam Monthly Project Status Report akan menyajikan:

- Metrik Earned Value

- Varians biaya yang melampaui threshold beserta rencana perbaikannya

- Change Request yang timbul akibat cost overrun

# Cost Variance Response Process

Bagian ini berisi:

- Control Thresholds (Batas kendali biaya):

Menjelaskan nilai CPI/SPI yang dianggap out of control (misal < 0.8 atau > 1.2).

- Trigger & Kewajiban Respon:

Jika varians melewati threshold, Project Manager wajib membuat Cost Variance Corrective Action Plan.

- Alur Tindak Lanjut:

- Project Manager menyampaikan opsi tindakan korektif kepada Project Sponsor dalam 5 hari kerja setelah varians terdeteksi.

- Project Sponsor memilih opsi.

- Project Manager menyusun dan menyerahkan Corrective Action Plan formal dalam 3 hari kerja setelah opsi dipilih.

- Isi Corrective Action Plan:

Menjelaskan langkah-langkah untuk mengembalikan proyek ke anggaran, serta cara mengukur efektivitas tindakan korektif.

- Integrasi dengan Project Plan:

Setelah disetujui, rencana tindakan korektif menjadi bagian resmi dari project plan dan semua dokumentasi proyek diperbarui.

# Cost Change Control Process

Setiap perubahan biaya yang terkait dengan pengembangan Aplikasi KalkuLaw, termasuk penyesuaian akibat kebutuhan fitur tambahan (misalnya modul AI, dashboard kepolisian, atau pengadaan perangkat TI), akan mengikuti proses project change request yang berlaku dalam proyek ini. Usulan perubahan biaya harus diajukan melalui formulir Change Request dan dicatat pada change log proyek. Tidak ada perubahan anggaran yang boleh diimplementasikan sebelum mendapatkan persetujuan resmi dari Project Sponsor. Setelah disetujui, perubahan tersebut akan diintegrasikan ke dalam rencana biaya dan jadwal proyek yang diperbarui.

# Project Budget

Tabel 1. Rincian Biaya Berdasarkan WBS

| WBS Code | Nama Aktivitas | Biaya (Rp) |
| --- | --- | --- |
| 1.1 INITIATION |  | 9.500.000 |
| 1.1.1 | Analisis kebutuhan awal | 3.000.000 |
| 1.1.2 | Penyusunan Project Charter | 2.500.00 |
| 1.1.3 | Penyerahan Project Charter | 500.000 |
| 1.1.4 | Review Project Charter | 1.500.000 |
| 1.1.5 | Persetujuan Project Charter | 2.000.000 |
| 1.2 PLANNING |  | 17.500.000 |
| 1.2.1 | Penyusunan preliminary scope | 3.000.000 |
| 1.2.2 | Penentuan tim proyek | 2.500.000 |
| 1.2.3 | Kickoff meeting internal | 1.000.000 |
| 1.2.4 | Penyusunan Project Plan | 6.000.000 |
| 1.2.5 | Penyerahan Project Plan | 1.000.000 |
| 1.2.6 | Persetujuan Project Plan | 4.000.000 |
| 1.3 EXECUTION |  | 122.000.000 |
| 1.3.1 | Kickoff meeting eksternal | 1.500.000 |
| 1.3.2 | Verifikasi kebutuhan pengguna | 4.500.00 |
| 1.3.3 | Desain sistem | 10.000.000 |
| 1.3.4 | Pengadaan perangkat TI | 12.000.000 |
| 1.3.5 | Pengembangan fitur 110 dan π | 18.000.000 |
| 1.3.6 | Pengembangan UI/UX kalkulator | 8.000.000 |
| 1.3.7 | Modul GPS & video otomatis | 20.000.000 |
| 1.3.8 | Modul AI (Pro) | 25.000.000 |
| 1.3.9 | Integrasi Unit PPA Polri | 7.000.000 |
| 1.3.10 | Dashboard kepolisian | 11.000.000 |
| 1.3.11 | Alpha testing | 3.500.000 |
| 1.3.12 | Security audit | 12.000.000 |
| 1.3.13 | Beta testing | 5.500.000 |
| 1.3.14 | Peluncuran awal | 4.000.000 |
| 1.4 CONTROL |  | 18.750.000 |
| 1.4.1 | Manajemen proyek | 8.000.000 |
| 1.4.2 | Rapat status | 2.500.000 |
| 1.4.3 | Pengelolaan risiko | 3.500.000 |
| 1.4.4 | Update Project Plan | 2.500.000 |
| 1.4.5 | Pengawasan keamanan data | 2.250.000 |
| 1.5 CLOSEOUT |  | 17.500.000 |
| 1.5.1 | Audit pengadaan | 3.000.000 |
| 1.5.2 | Lessons learned | 2.500.000 |
| 1.5.3 | Update arsip | 1.500.000 |
| 1.5.4 | Persetujuan penutupan | 4.000.000 |
| 1.5.5 | Pengarsipan dokumen | 6.500.000 |
| TOTAL PROJECT COST | (Tanpa Management Reserve) | 185.250.000 |

Tabel 2. Rekapitulasi Budget

| Kategori Biaya | Nilai (Rp) |
| --- | --- |
| Fixed Costs | 31.500.000 |
| Material Costs | 13.000.000 |
| Contractor Costs | 140.750.000 |
| Total Project Cost | 185.250.000 |
| Management Reserve (±7%) | 13.000.000 |

# Sponsor Acceptance

Approved by the Project Sponsor:

Date:

Telkom University

Project Sponsor